## Sheet1
id | name | start | end | members
TERMINADO SPRINT 1
| Análisis y diseño de los requisitos hardware y software | 2024-03-22 13:30 | 2024-03-30 11:26 | Daniel Correa Villa, Ainhoa Blanca, Adrián Arcones
| Proyecto en GitHub. Planificación con Trello. | 2024-03-22 17:26 | 2024-03-30 20:26 | Rubén Peña
| Análisis de las especificaciones del proyecto. Diagrama E/R. | 2024-03-22 18:07 | 2024-03-30 13:07 | Rubén Peña
| Análisis de las especificaciones del proyecto. | 2024-03-22 12:36 | 2024-03-30 15:36 | Ainhoa Blanca, Adrián Arcones
TERMINADO SPRINT 2
| Logo y paleta color | 2024-04-02 11:27 | 2024-04-13 12:27 | Adrían Arcones
| Crear base de datos | 2024-04-02 08:18 | 2024-04-13 13:18 | Rubén Peña, Daniel Correa Villa
| Añadir trello y github a documentación | 2024-04-02 21:29 | 2024-04-13 12:29 | Ainhoa Blanca, Adrián Arcones
| Salud a los participantes (Documentación) | 2024-04-02 19:51 | 2024-04-13 22:51 | Rubén Peña, Daniel Correa Villa, Ainhoa Blanca
| Casos de uso | 2024-04-02 09:07 | 2024-04-13 14:07 | Ainhoa Blanca
| Diseño de interfaz Java | 2024-04-02 15:52 | 2024-04-13 22:52 | Rubén Peña, Daniel Correa Villa, Adrián Arcones
| Creación de las clases Java | 2024-04-02 21:46 | 2024-04-13 23:46 | Rubén Peña, Daniel Correa Villa, Ainhoa Blanca
TERMINADO SPRINT 3
| Generación diagrama de clases | 2024-04-13 18:00 | 2024-04-28 08:00 | Ainhoa Blanca
| Correción vistas java sprint 2 | 2024-04-13 18:20 | 2024-04-28 23:20 | Adrían Arcones
| Correción BBDD sprint 2 | 2024-04-13 09:26 | 2024-04-28 15:26 | Rubén Peña
| Menú funcionando Java | 2024-04-13 12:02 | 2024-04-28 13:03 | Rubén Peña
| Creación de las clases pertenecientes al Control encargadas del acceso a BBDD y del manejo de la aplicación | 2024-04-13 12:27 | 2024-04-28 13:27 | Rubén Peña, Daniel Correa Villa
| Corrección menu java para diferenciar master o no | 2024-04-13 16:41 | 2024-04-28 22:41 | Rubén Peña
TERMINADO SPRINT 4
| Implementar base de datos en Java | 2024-04-29 13:07 | 2024-05-11 13:07 | Rubén Peña, Daniel Correa Villa
| Creación de botones funcionales | 2024-04-29 01:17 | 2024-05-11 18:17 | Rubén Peña, Daniel Correa Villa, Ainhoa Blanca, Adrián Arcones
| Creación del Javadoc | 2024-04-29 20:17 | 2024-05-11 21:17 | Adrián Arcones, Rubén Peña
| Creación del manual de usuario en GitHub | 2024-04-29 17:23 | 2024-05-11 10:23 | Daniel Correa Villa
| Terminar consultas de las vistas | 2024-04-29 13:33 | 2024-05-11 16:33 | Rubén Peña, Daniel Correa Villa
| Pruebas JUnit | 2024-04-29 16:47 | 2024-05-11 11:47 | Rubén Peña, Daniel Correa Villa, Adrián Arcones, Ainhoa Blanca
| Documentación | 2024-04-29 23:23 | 2024-05-11 10:23 | Ainhoa Blanca
| Creación vistas faltantes | 2024-04-29 23:33 | 2024-05-11 17:12 | Adrían Arcones